- Администрация закрытого административно-территориального образования г. Заозерска

Управление образования Администрации ЗАТО г. Заозерска

муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 289

с углубленным изучением отдельных предметов»

(МОУ СОШ №289)

П Р И К А З

05.09.2011                                                                            № 01-11/121

г. Заозерск

О проведении внутришкольного контроля

по реализации ФГОС НОО

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 года № 373, планом работы начальной школы и планом внутришкольного контроля в начальных классах на 2011/2012 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в рамках реализации ФГОС НОО внутришкольный контроль в 1-х, 2-х классах.

2. Утвердить план  внутришкольного контроля на 2011/2012 учебный год (Приложение 1).

3. Возложить организацию внутришкольного контроля на:

- Пулину С.Е., исполняющую обязанности заместителя директора по УВР,

- Далидович Л. И., руководителя методического объединения классных руководителей I ступени,

- Пентя С. Н., руководителя методического объединения учителей начальных классов.

4. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                          И.В. Кондратенко

Приложение 1

к приказу № 01-11/121 от 05.09.2011 года

Внутришкольный контроль хода работ

по введению   ФГОС НОО

Задачи:

- получение информации о ходе реализации введения ФГОС НОО в соответствии с планом;

- анализ состояния хода работ по введению  ФГОС НОО в МОУ СОШ №289;

- организация выработки решений по коррекции плана введения ФГОС НОО в МОУ СОШ №289.

| № п/п | Объекты контроля | Субъекты контроля |  | Сроки контроля |  | Подтверждение выполнения (документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней |  | Администрация школы | В течение 2011-2012 учебного года | В течение 2011-2012 учебного года | Перечень документов, включенных в банк |
| 2 | Подготовка проекта приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО |  | Заместители директора | Сентябрь 2011 г. | Октябрь 2011 г. | Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО |
| 3 | Подготовка проекта приказа о создании Рабочей группы по введению ФГОС НОО |  | Заместитель директора по УВР | Сентябрь 2011 г. | Октябрь 2011 г. | Приказ о создании Рабочей группы по введению ФГОС НОО |
| 4 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2012 г. | Февраль 2012 г. | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год» |
| 5 | Подготовка проекта приказа о внесении изменений в основную образовательную программу НОО на 2011-2012 учеб.год |  | Заместитель директора по УВР | Январь 2012 г. | Февраль 2012 г. | Приказ о разработке ООП на 2011-2012 учебный год |
| 6 | Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Октябрь 2011 г | Январь 2012 г | Наличие плана, приказ об утверждении плана |
| 7 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС. |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2011 г. | Октябрь 2011 г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций |
| 8 | Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год |  | Заместитель директора по УВР | Сентябрь2011 г. | Октябрь 2011 г. | Приказ об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год |
| 9 | Разработка и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения |  | Администрация школы | Февраль 2011 г. | Август 2011 г. | Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении |
| 10 | Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Май 2011 г. | Август 2011 г. | Наличие программ по учебным предметам |
| 11 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Май 2011 г. | Август 2011 г. | Наличие документа |
| 12 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС НОО |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2011 г | Декабрь 2011 г | Наличие документа |
| II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования |  | Администрация школы | Январь 2011 г | Июнь 2011 г | Информация об объемах расходов |
| 2 | Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО |  | Администрация школы | Январь 2011 г | Июнь 2012 г | Информация о нормативах финансирования ОУ |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ |  | Администрация школы | Сентябрь2011 г | Октябрь 2011 г | Приказ ОУ о создании рабочей группы |
| 2 | Разработка плана взаимодействия между ОУ и учреждениями дополнительного образования |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, учреждения дополнительного образования | Январь 2012 г | Август 2012 г | Наличие плана работы |
| 3 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НГОО. Проведения анкетирования. |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2012 г | Август 2012 г | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. |
| IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО (анкетирование, собеседование) |  | Администрация школы | Январь 2012 г | Май 2012 г | Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС |
| 2 | Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО) |  | Администрация школы | Ноябрь 2011 г | Май 2012 г | План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС НОО |
| 3 | Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС) |  | Администрация школы | Сентябрь2011 г | Май 2012 г | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. |
| V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО |  | Администрация школы | Ноябрь 2011 г | Август 2012 г | Протокол общешкольного родительского собрания, протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте |
| 2 | Использование ОУ информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2011 г | Август 2012 г | Адреса информационных ресурсов |
| 3 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях. |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2011 г | Август 2012 г | Информационная справка |
| 4 | Создание в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС НОО |  | Администрация школы | Январь 2012 г | Август 2012 г | Наличие раздела о ФГОС НОО |
| VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие плана |
| 2 | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие информации об оснащении |
| 3 | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |
| 4 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |