ПРОЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МОУ СОШ №289

НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

на период 2011 – 2015 гг.

Направление 1. Обеспечение перехода на стандарты второго поколения

Цель: Совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный рост обучающегося и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества.

| Задача | Условия решения поставленных задач | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Обновление содержания школьного образования | 1. Апробация и внедрение новых УМК. 2. Составление и корректировка учебных планов профильного и базового уровней. Переход к индивидуальным образовательным маршрутам. 3. Разработка и внедрение системы курсов по выбору и элективных курсов, обеспечивающих повышение эффективности предпрофильной подготовки и профильного обучения. 4. Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС. | 1. Формирование библиотечного фонда и заказ учебной литературы. 2. Педагогический семинар «Рабочая программа учителя – инструмент реализации идей нового образовательного стандарта». 3. Составление плана прохождения курсовой подготовки на новый учебный год. 4. Обучающий семинар для педагогов «Я пишу программу элективного курса». 5. Школьный конкурс разработок программ элективных курсов и кружков предпрофильной подготовки. 6. Круглый стол «Портфолио учителя» 7. Школьный конкурс «От портфолио личных достижений к успешной самопрезентации» 8. Анализ проведения апробации новых УМК. Заседания методических объединений. 9. Общешкольный педагогический совет «Итоги реализации ФГОС нового поколения на 1 ступени обучения». 10. Круглый стол по преемственности перехода на 2 ступень обучения при реализации ФГОС. 11. Переход к индивидуальным образовательным маршрутам на 3 ступени обучения. 12. Цикл мероприятий «От общеобразовательного класса к профильному» (по обеспечению 100% охвата профильным обучением). 13. Педагогический совет. Анализ деятельности ресурсного центра профильного обучения. 14. Семинары учителей-предметников «Анализ итоговой аттестации». | Ежегодно Май 2011 Апрель-май Сентябрь-октябрь 2011 Апрель-май 2012 Ноябрь-декабрь 2011 Сентябрь-октябрь 2012 Ежегодно 2014 2015 2014-2015 2012 Сентябрь (ежегодно) Сентябрь (ежегодно) |
| 2 Внедрение инновационных образовательных технологий | 1. Внедрение современных образовательных технологий. 2. Расширение использования проектной деятельности в обучении и воспитании. 3. Поиск, апробация и внедрение эффективных методов и форм организации образовательного процесса в условиях перехода к ФГОС. 4. Разработка учебно-методических материалов (в том числе ЦОР) для новых форм организации образовательного процесса. 5. Использование в образовательном процессе различных форм социальных практик как одного из основных средств, способствующих самоопределению старшеклассника и приобретение им социальных компетенций. | 1. Круглые столы в методических объединениях «Анализ использования современных образовательные технологии в обучении и воспитании» (по результатам тематического педсовета 2010 г.) 2. Педагогический совет «Проектная деятельность в образовательном процессе. Опыт и перспективы». 3. Школьный конкурс разработок цифровых образовательных ресурсов. 4. Модернизация школьного сайта. 5. Участие в региональном конкурсе школьных сайтов. 6. Участие в конкурсе «Лучший ИКТ-урок» 7. Участие в конкурсе «Лучший Интернет-урок». 8. Школьный конкурс научно-исследовательских и творческих проектов обучающихся в рамках деятельности ученического научного общества «Искатели». 9. Участие старшеклассников в различных конкурсах и мероприятиях социально-практической направленности. 10. Родительская конференция «Новые технологии в образовании». | Май 2011 Март 2012 Ежегодно Ежегодно 2012 Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно Декабрь 2011 |
| 3. Создание системы предпрофильной подготовки | 1. Корректировка системы профилей в соответствии с социальным заказом. 2.Внедрение и корректировка модели психолого-педагогического сопровождения предпрофильных классов. 3. Совершенствование механизмов осознанного выбора профиля обучающимися с привлечением специалистов по профориентации, работников библиотек. 4. Внедрение в образовательный процесс модели профориентации, профвыбора. | 1. Обучающий семинар для педагогов «Я пишу программу элективного курса». 2. Школьный конкурс разработок программ элективных курсов и кружков предпрофильной подготовки. 3. Проведение цикла классных часов по профессиональному самоопределению для учеников 6-11 классов. 4. Элективный курс «Мир профессий» для учеников 8 класса 5. Проведение элективного курса по профориентации для учеников 9 класса. 6. Цикл классных часов для учеников 1-5 классов «Я и мир профессий». 7. Городская конференция для родителей обучающихся с привлечением специалистов Центра занятости и ЦГБ «Как помочь ребенку найти себя в мире профессий». 8. Создание общешкольного проекта «Я выбираю успешное будущее». 9. Создание цикла статей «Профессии, которые выбираем мы» (в рамках работы кружка «Юный журналист» и городской газеты). 10. Создание цикла обучающих видеороликов для школьников «Знакомство с профессией» (совместно с Заозерским ГТРК) | Сентябрь-октябрь 2011 Апрель-май 2012 Ежегодно Ежегодно Ежегодно Декабрь 2012 2011-2012 гг. В течение 2011 года В течение 2012 года |
| 4. Создание гибкой системы профильного обучения на третьей ступени школы | 1. Совершенствование модели психолого-педагогического сопровождения профильных классов. 2. Внедрение новых способов стимулирования учебно-познавательной деятельности школьников и оценивания учебных достижений обучающихся. 3. Решение проблемы перегрузок обучающихся профильных классов. 4. Обеспечение возможности построения школьниками индивидуальных образовательных программ. 5. Определение объема содержания профильных и общеобразовательных учебных дисциплин. 6. Обеспечение связей с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования с целью внесения необходимых изменений в различные формы учебного процесса. | 1. Школьный конкурс «Портфолио личных достижений» 2. Школьный конкурс «Ученик года». 3. Школьный конкурс «Класс года». 4. Школьный конкурс «Лучший читатель». 5. Школьный конкурс «Лучший читающий класс». 6. Школьная научно-исследовательская конференция НОУ «Искатели». 7. Участие в городских и областных научно-практических конференциях для школьников. 8. Проведение олимпиад школьников, интеллектуальных конкурсов. 9. Участие в днях открытых дверей вузов и ссузов Мурманской области. 10.Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах при вузах страны. 11. Организация дистанционного обучения старшеклассников в школах и учебных курсах при вузах страны. 12. Проведение малых педагогических советов по проблемам обучения в профильных классах. 13. Проведение малых педагогических советов по вопросам перегрузки обучающихся профильных классов. 14. Педагогический совет. Анализ деятельности ресурсного центра профильного обучения. | Апрель ежегодно Май ежегодно Март ежегодно Апрель ежегодно В течение уч.года В течение уч.года Март-май ежегодно В течение уч.года В течение уч.года Октябрь, декабрь, март, май Октябрь, декабрь, март, май Сентябрь ежегодно |
| 5. Внедрение новых способов оценивания учебных достижений обучающихся на ступенях школы | 1 Определение и описание критериев измерения учебных достижений обучающихся. 2 Переход к новым формам оценивания учебных достижений обучающихся, в том числе внедрение портфолио. 3. Приведение в соответствие требованиям и процедуре единого экзамена форм и методов текущей и итоговой аттестации школьников. 4. Разработка требований к организации объективной системы текущего контроля, адекватной специфике старшей профильной школы. | 1. Школьный конкурс «Портфолио личных достижений». 2. Общешкольный педагогический совет «Анализ государственной «итоговой» аттестации. 3. Заседания методических объединений учителей-предметников «Проблемы и достижения при проведении государственной (итоговой) аттестации. Подробный анализ результатов экзаменов». 4. Методический совет «Внедрение новой системы оценивания в образовательный процесс». 5. Проведение мероприятий в рамках подготовки к государственной (итоговой) аттестации | Апрель ежегодно Май, сентябрь ежегодно Сентябрь ежегодно Октябрь 2011 По отдельному плану |

Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса

Цель. Достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих успешной профессиональной и общественной жизнедеятельности в условиях информационного общества.

| Задача | Условия решения поставленных задач | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей. Переход на новые формы аттестации педагогов. | 1 Организация стажировок, курсов повышения квалификации педагогов. 2. Разработка проектов социальной и профессиональной направленности. 3. Создание условий для личностного профессионального роста педагогов. | 1. Составление плана прохождения курсовой подготовки на новый учебный год. 2. Участие в школьном и городском конкурсах профессионального мастерства «Учитель года». 3. Участие в школьном и городском конкурсах профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 4. Участие в школьном и городском конкурсах профессионального мастерства «Кабинет года». 5. Участие педагогов в конкурсном отборе лучших учителей в рамках ПНП «Образование». 6. Участие педагогов в различных дистанционных конкурсах методических разработок (Портфолио, Фестиваль педагогических идей, Открытый урок и др.). 7. Участие в конференциях, семинарах различного уровня с обобщением опыта работы, представлением личных профессиональных достижений. 8. Организация и проведение тьюторами школы обучающих тренингов для педагогов, мастер-классов по проблемным вопросам современного школьного образования. 9. Своевременное обучение педагогов на курсах повышения квалификации. | Апрель-май Октябрь-ноябрь Октябрь-ноябрь Март Апрель-май В течение года В течение года В течение года В течение года |
| 2 Совершенствование научно-методической службы школы | 1 Совершенствование системы внутришкольного контроля, диагностирование проблем и определение путей их решения. 2 Совершенствование работы «Школы молодого учителя» в современных условиях. 3 Организация «Школы повышения педагогического мастерства». 4 Совершенствование работы методических объединений учителей-предметников в условиях перехода к ФГОС. 5 Разработка индивидуальных и совместных творческих проектов в рамках методических объединений и их защита на общешкольной научно-методической конференции педагогов. 6. Разработка, систематизация и внедрение в образовательный процесс ЭОР (ЦОР). | 1. Работа школы молодого учителя. 2. Проведение тематического педагогического совета «Формула успеха педагога». 3. Организация школы повышения педагогического мастерства. 4. Тематические заседания МО по ознакомлению и переходу к ФГОС нового поколения. 5. Систематическое обновление школьной медиатеки, банка ЭОР. 6. Создание и корректировка плана ВШК 7. Конкурс методических разработок педагогов. | В течение года 2013 2013 2011-2012 Весь период Сентябрь, январь 2013 |
| 3. Научно-психологическое сопровождение деятельности учителя | 1 Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга различных аспектов профессиональной деятельности педагогов. 2 Информирование педагогов о результатах психологических исследований. 3 Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, научно-практических конференциях; создание программ исследований; повышение квалификации. 4 Изучение, обобщение методических рекомендаций по организации и психолого-педагогического сопровождения участников экспериментов школы (обучающихся и педагогов). 5 Организация и проведение совместно с членами педагогического коллектива комплексного мониторинга воздействий всех инноваций в школе на здоровье, психофизиологические показатели, психолого-педагогические характеристики обучающихся. 6 Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и воспитания для школьников с особыми образовательными потребностями. 7 Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в период проведения досуга. 8 Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического комфорта для всех участников образовательного процесса. 9 Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в психологических знаниях и желания использовать их в своей деятельности. | 1. Индивидуальные консультации для учителей-предметников. 2. Педагогический семинар «Проблемы профессионального выгорания и пути преодоления». 3. Диагностика уровня удовлетворенности жизнедеятельности педагогического коллектива. 4. Педагогический семинар «Как стать успешным учителем?» 5. Участие в городских научно-практических конференциях работников образования. 6. Участие в мероприятиях Всероссийского Интернет-педсовета, Сети творческих учителей, в работе сетевых педагогических сообществ. 7. Участие в городском августовском педагогическом совете работников образования города. 8. Участие в организации и проведении общешкольных мониторингов по удовлетворенности жизнедеятельности образовательным процессом обучающихся и родителей. 9. Проведение семинара по проблемам инклюзивного обучения. 10. Проведение общешкольных педагогических советов и методических семинаров, направленных на повышение уровня профессионального мастерства. 11. Вовлечение педагогов в экспериментальной деятельности. | Весь период 2013-2014 Ежегодно 2013 Ежегодно ежегодно август-сентябрь октябрь, апрель 2012 г. Ежегодно Весь период |
| 5 Целенаправленное формирование ключевых компетенций обучающихся | 1 Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного общества. 2 Усиление гуманитарной направленности учебных дисциплин, включение в их содержание материалов, помогающих обучающимся освоить ценности общества и его культуру. 3 Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса, эффективности воспитания. 4 Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в общественных и творческих объединениях и организациях. 5 Совершенствование деятельности детской демократической республики, как формы детского самоуправления. | 1. Проведение тематического педагогического совета «Воспитание базовых национальных ценностей на уроках и внеурочной деятельности в рамках концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 2. Разработка модели «школа полного дня». 3. Участие в областных и всероссийских мероприятиях по ученическому самоуправлению. 4. Проведение семинара классных руководителей «Разработка модели выпускника школы в соответствии с ключевыми компетенциями». 5. Проведение педагогического совета «Модель использования сетевых сервисов в воспитании подрастающего поколения». 6. Создание детской организации для учеников начальной школы. 7. Проведение круглых столов для классных руководителей «Повышение эффективности деятельности органов классного самоуправления». 8. Школа лидерского актива для 3-4, 8-9 классов. | март 2011 2014-2015 Ежегодно 2012 2013 2011-2012 уч.год 2012 ежегодно |

Направление 3. Совершенствование деятельности  школы в рамках открытого информационного образовательного пространства

Цель. Интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школьников. Предоставление свободного доступа к информации всем субъектам образовательного процесса и населению.

| Задачи | Условия решения поставленных задач | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Активное использование информационных технологий в образовательном процессе. | 1. Непрерывное повышение ИКТ-компетенстностей участников образовательного процесса. 2. Внедрение информационных технологий в образовательную практику. 3. Целенаправленная работа по формированию функциональной информационной грамотности обучающихся на каждой ступени. | 1. Участие в региональных экспериментах по информатизации образовательного процесса. 2. Модернизация материально-технической базы школы в соответствии с современными требованиями. 3. Совершенствование работы над общешкольным проектом «Учимся и учим!». 4. Проведение тематических родительских собраний по повышению уровня ИКТ-грамотности. 5. Модернизация работы школьного сайта. 6. Активное внедрение электронного документаоборота в учебный процесс. 7. Переход на ведение электронных дневников. | В течение периода В течение периода Ежегодно Ноябрь2011-февраль 2012 Ежегодно 2014-2015 2014-2015 гг. |
| 2 Совершенствование банка программно-методических, ресурсных материалов, обеспечивающих внедрение информационных технологий в образовательный процесс и вхождение в глобальное информационное пространство | 1 Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного процесса. 2 Включение мультимедиа-программ, пособий, учебников для эффективной работы по внедрению информационных технологий в образовательный процесс школы. 3 Активное использование ресурсов сети Интернет в образовательном процессе. | 1. Систематизация и регулярное обновление банка программно-методических материалов, ЭОР. Разработка авторских мультимедийных пособий. 2. Модернизация материально-технической базы школы, обеспечивающей успешную информатизацию образовательного процесса. 3. Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах в сети Интернет. 4. Введение курсов дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 5. Организация дистанционного обучения для детей, находящихся на длительном лечении. 6. Организация дистанционных консультаций для обучающихся профильных классов, ведение электронной системы оценки личных достижений обучающихся на старшей ступени. | В течение периода В течение периода В течение периода 2013-2014 2013-2014 2014-2015 |

Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-педагогического

сопровождения обучающихся.

Цель. Обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в современном быстроменяющемся информационном обществе.

| Задачи | Условия решения поставленных задач | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Устойчивое функционирование службы медико-социально-психолого-педегогического сопровождения обучающихся | 1 Корректировка комплексной программы построения здоровьесберегающей среды школы. 2 Разработка системы физического воспитания, основанной на индивидуально-дифференцированном подходе к обучающимся. | 1. Проведение цикла мероприятий в рамках комплексной программы «Здоровая школа». 2.Открытие группы ЛФК. | 2011-2015 2014 |
| 2 Мониторинг динамики психофизического развития обучающихся и условий для сохранения и укрепления здоровья школьников | 1 Разработка системы критериев и показателей качества медико-социально-педагогической работы по реализации идей здоровьесбережения. 2 Организация и систематическое проведение мониторинга состояния здоровья школьников. | 1. Проведение медицинских осмотров обучающихся. 2. Проведение мониторингов физического развития школьников | Ежегодно ежегодно |
| 3 Внедрение технологий здоровьесберегающей среды в школе | 1 Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с социальными аспектами жизни школьников (внедрение сбалансированного разнообразного питания; мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 2 Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, их родителей, педагогов. | 1. Проведение педагогического совета «Элементы здоровьесберегающих технологий в уроках и внеурочной деятельности». 2. Мониторинг охвата горячим питанием школьников. 3. Проведение общешкольной родительской конференции «Здоровое питание». 4. Проведение общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 5. Проведение общешкольных соревнований по различным видам спорта. 6. Участие в городских и областных спортивных мероприятиях. | 2014 Ежегодно 2013 по плану воспитательной работы |
| 4 Реализация технологий медико-социально-педагогического сопровождения. | 1 Обеспечение профилактики школьной и социальной дезадаптации детей. 2 Создание благоприятной психологической среды в образовательном учреждении. 3 Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию. 4 Профилактика отклонений в психологическом здоровье обучающихся (выявление условий, содействующих сохранению здоровья школьников) | 1. Проведение совместных мероприятий со специалистами города по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение мониторингов по благоприятности психологической среды в ОУ. 4. Работа школьного медико-психолого-педагогического консилиума. | Ежегодно Не менее 1 раз в четверть Ежегодно ежегодно |

Директор МОУ СОШ №289							И.В. Кондратенко